## プロジェクト完了報告
プロジェクト完了報告書
プロジェクト名 | 食べログシステム
氏名orチーム名 | 岸本一眞
プロジェクト期間 | 2022年12月14日～2022年12月26日
項目 | 報告内容
プロジェクトメンバー | リーダー：岸本一眞 メンバー：岸本一眞
総合評価 | ・50点(要件に対する自分の力量との見誤り・クオリティ不足)
メンバー/リーダー の所見、意見、感想 （メンバー名と所見） | ・一言で言うと、失敗から色々学びました。 ・特に、Laravelのエラー・DB設計のやり直しには苦労しました。 ・原因は、最初の設計段階での工数見誤りだと思います。 ・実務でも「わからないこと」への対応が大切だと学びました。
得られた成果 【有効だったもの】 【新たな発見】など | ・開発：Laraval、MVC、CRUD、SQL、セッション、フォーム、認証、バリデーション、ライブラリ、テスト、デバッグ、オブジェクト指向、GitHub ・資料：WBS、要件定義、画面遷移図、機能一覧、ディレクトリ構成、ER図、DB設計書 ・その他：講師様やチームワークでのコミュニケーション
問題点・課題（反省点） 【プロジェクト管理】 【プロジェクト体制】 【採用技術・スキル】 【見積】】 【作業範囲の明確化】 など | 【プロジェクト管理】 ・WBSと日々のスケジュール把握不足 【プロジェクト体制】 ・個人開発のため講師様とのスムーズなコミュニケーションを心がけるべきだった 【採用技術・プログラミングスキル】 ・認証やDB操作が難しい 【見積もり】 ・要件に対する自分の力量や工数の見誤り 【その他】 ・開発より資料作成やエラー対処に時間がかかってしまった。" ・講師の中村先生より、研修の質問相談から実務に向けたアドバイスまで、お世話になりっぱなしでした！ 中村先生より学ばせていただいたことを、実務で活かしたいと思います！3ヶ月間、ありがとうございました。