## WBS(全体)
プロジェクト名 |  |  |  |  | 食べログシステム |  | スタート日 |  |  | 2022-12-14 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
チーム名 |  |  |  |  | チーム１ |  | 氏名 | 岸本一眞
ID |  |  | タスク名 |  |  |  | 担当 | Status | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 12; 2: 月; 19: 1; 20: 月
 | time axis 2022-12-14 to 2023-01-24
 | time axis 2022-12-14 to 2023-01-24
0 | 0 | 0 | スタッフによる模擬演習の進め方について説明 |  |  |  | スタッフ | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 1 | 0 | 常に次のフェーズを開始する前日にタスクや役割を記載する |  |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
1 | 0 | 0 | 要件定義 |  |  | 【目安工数：～0.5日】 | / | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
1 | 1 | 0 |  | 体制決め（リーダー決め） |  |  | / | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
1 | 2 | 0 |  | 顧客要望ヒアリング |  |  | / | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
1 | 3 | 0 |  | 要件定義書 |  |  | / | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
1 | 3 | 1 |  |  | 要件定義書作成 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
1 | 3 | 2 |  |  | 顧客の要望・要件についての質問表の作成 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
1 | 4 | 0 |  | ★顧客へ報告 ※（まとめた要件を説明） |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
2 | 0 | 0 | 画面設計 |  |  | 【目安工数：～1日】 | / | 完 | 2 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | bar: 2022-12-15 to 2022-12-16
2 | 1 | 0 |  | 画面遷移図(すべて権限） ※（エクセル1シート） |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | bar: 2022-12-15 to 2022-12-16
2 | 2 | 0 |  | 画面遷移図の概要【権限別】 |  |  | / | 完 | 1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | bar: 2022-12-15 to 2022-12-16
2 | 2 | 1 |  |  | 顧客側画面遷移図の概要 ※（エクセル1シート） |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | bar: 2022-12-15 to 2022-12-16
2 | 2 | 2 |  |  | 管理者側画面遷移図の概要 ※（エクセル1シート） |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | bar: 2022-12-15 to 2022-12-16
2 | 3 | 0 |  | 画面一覧＆概要作成 (※エクセル1シート) |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | bar: 2022-12-15 to 2022-12-16
2 | 4 | 0 |  | ★顧客へ報告※(画面遷移図の説明)※次のHTMLデモと一緒に報告してもよい |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | bar: 2022-12-15 to 2022-12-16
2 | 5 | 0 |  | ★上司へ提出（該当の画面遷移図をファイルで提出） |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | bar: 2022-12-15 to 2022-12-16
2 | 5 | 0 |  | 別シート「WBS(HTML)」に画面一覧と担当を記載 |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | bar: 2022-12-15 to 2022-12-16
2 | 6 | 0 |  | HTMLで画面作成 |  |  | / | 完 | 3 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | bar: 2022-12-15 to 2022-12-16
2 | 6 | 1 |  |  | HTMLによる顧客側画面作成 |  | 岸本一眞 | 完 | 2 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | bar: 2022-12-15 to 2022-12-16
2 | 6 | 2 |  |  | HTMLによる管理者側画面作成 |  | 岸本一眞 | 完 | 2 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | bar: 2022-12-15 to 2022-12-16
2 | 7 | 0 |  | ★顧客へ報告※(HTMLによる動きをデモ)※Excel形式の画面遷移図も提出 |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | bar: 2022-12-15 to 2022-12-16
3 | 0 | 0 | 内部設計 |  |  | 【目安工数：～0.5日】 | / | 完 | 3 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-19
3 | 1 | 0 |  | 機能一覧＆概要 |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-19
3 | 2 | 0 |  | テーブル設計 |  |  | / | 完 | 3 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-19
3 | 2 | 1 |  |  | データの洗い出し（作成した画面を基に） |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-19
3 | 2 | 2 |  |  | テーブルの論理設計（ER図）の作成 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-19
3 | 2 | 3 |  |  | テーブルの物理設計 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-19
3 | 3 | 0 |  | Eclipseファイル構成 |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-19
3 | 4 | 0 |  | ルートマッピング （※オプション） |  |  | / | 完 | 3 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-19
3 | 5 | 0 |  | MVCモデル図【権限別】 （※オプション） |  |  | / | 完 | 3 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-19
3 | 5 | 1 |  |  | MVCモデル図作成(顧客側) （※オプション） |  | 岸本一眞 | 完 | 3 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-19
3 | 5 | 2 |  |  | MVCモデル図作成(管理者側) （※オプション） |  | 岸本一眞 | 完 | 3 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-19
3 | 6 | 0 |  | クラス図 （※オプション） |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-19
3 | 7 | 0 |  | シーケンス図 （※オプション） |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-19
3 | 8 | 0 |  | ★画面＆内部設計書の一式をファイルで上司に提出 |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-19
3 | 10 | 0 |  | 前日にWBSの「製造」にタスクや担当を記載する |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | bar: 2022-12-19
4 | 0 | 0 | 製造 |  |  | 【目安工数：～4日】 | / | 完 | 6 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-22
4 | 1 | 0 |  | 別シート「WBS製造」シートに機能と担当を記載 |  |  | 岸本一眞 | 完 | 6 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-22
4 | 2 | 0 |  | MySQLのDB及びテーブル作成 |  |  | 岸本一眞 | 完 | 6 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-22
4 | 3 | 0 |  | コーディング (※詳細は「製造」シートを参照）※一人最低1機能製造 |  |  | 岸本一眞 | 完 | 6 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-22
4 | 4 | 0 |  | 単体テスト（プログラミングしながら実施） |  |  | 岸本一眞 | 完 | 6 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-22
4 | 5 | 0 |  | テストフェーズについて説明 （※模擬演習の概要内にある） |  |  | スタッフ | 完 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-22
4 | 6 | 0 |  | 総合テスト（シナリオテスト）作成 |  |  | / | 完 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-22
4 | 7 | 0 |  |  | ★テストケースのファイル提出＆上司に提出 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-22
4 | 8 | 0 |  | ※模擬演習2日前～終了日間の実施タスク確認(別紙PPT資料) |  |  |  | 完 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-22 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-22
5 | 0 | 0 | 総合テスト |  |  | 【工数：～0.5日】 | / | 完 | 2 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
5 | 1 | 0 |  | 総合テスト（シナリオテスト）実施 |  |  | / | 完 | 1 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
5 | 1 | 1 |  |  | テスト実施結果として氏名と判定を記載 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
5 | 1 | 2 |  |  | 実施したテストエビデンス（※一人1シナリオのみ） |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
5 | 1 | 3 |  |  | ★テスト実施結果のファイル提出＆上司に提出 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
5 | 2 | 0 |  | バグ修正 |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
5 | 3 | 0 |  | プレゼン資料ルールを精読 （※模擬演習の進め方資料内にある） |  |  | スタッフ | 完 | 1 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
5 | 4 | 0 |  | プレゼン資料作成 |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
6 | 0 | 0 | プレゼン |  |  | 【目安工数：～0.5日】 | / | 完 | 1 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | bar: 2022-12-26
6 | 1 | 0 |  | ★プレゼン実施（配布物：説明資料、WBS(全体,HTML,製造,テスト) |  |  | 全員 | 完 | 1 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | bar: 2022-12-26
7 | 0 | 0 | 納品物提出（配布した資料（設計書を含む）一式） |  |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | bar: 2022-12-26
END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END
開発演習期間により異なります。
目安全体工数は【8●日間】
の開発期間がを想定したものです。
納期に遅れないように要注意！。
演習期間に関係なく製造フェース以外のフェーズ工数は変わりなし。
1日する必要だが、
翌日がスクール休みのため2日に設定しました。

## WBS記述例
プロジェクト名 |  |  |  |  | 神田美容院システム | スタート日 |  |  | 2016-06-06 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ID |  |  | タスク名 |  |  | 担当 | Status | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 6; 2: 月
[12 empty] | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25
[12 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1 | 0 | 0 | 要件定義 |  |  |  | 未着 | 2 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | *
1 | 1 | 0 |  | 事前の取り決め |  |  | 対応中 | 1 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | *
1 | 1 | 1 |  |  | リーダー決め |  | 完 | 1 | 2016-06-06 | 2016-06-06
1 | 2 | 0 |  | ヒアリング |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 2 | 1 |  |  | 顧客の要求のヒアリング |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 3 | 0 |  | 要件定義書の作成 |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 3 | 1 |  |  | 要件定義書の完成 |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 3 | 2 |  |  | 要件定義についての質問表の作成 |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 4 | 0 |  | 当WBSの理解と作成 |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 4 | 1 |  |  | WBS（全体シート） |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 4 | 2 |  |  | WBS（HTMLシート）//（画面遷移図概要作成後） |  | 未着 |  |  | -1 | *
1 | 4 | 3 |  |  | WBS（製造） //（製造開始前作成） |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 0 | 0 | 画面設計 |  |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 1 | 0 |  | 画面遷移図(概要【全体】） |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 2 | 0 |  | 画面遷移図(概要【権限別】） |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 2 | 1 |  |  | 正社員側画面遷移図の概要 |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 2 | 2 |  |  | アルバイト側画面遷移図の概要 |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 2 | 3 |  |  | 管理者側画面遷移図の概要 |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 3 | 0 |  | 画面一覧及び概要作成 |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 4 | 0 |  | ★顧客へ報告 |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 5 | 0 |  | 画面設計書（詳細）Excel版 |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 6 | 0 |  | 画面設計書（詳細）HTML |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 6 | 1 |  |  | 画面作成（詳細設計書のまとめ） |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 7 | 0 |  | HTML |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 7 | 1 |  |  | HTMLによる画面の作成(管理者画面) |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 7 | 2 |  |  | HTMLによる画面の作成(共通画面) |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 7 | 3 |  |  |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 7 | 4 |  |  |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
2 | 8 | 0 |  | ★顧客へ報告 |  |  | 未着 |  |  | -1 | *
レベル１
タスク
レベル2
タスク
レベル3
タスク
担当者名を記述する
開始日を記述する
04/03の日付形式で入力
（スタート日からの日程のみ
入力可能）
期間を記述する
(1以上の数字のみ
入力可能）
終了日は期間と開始に値を入れることで
自動的に設定されます。
（※手動入力禁止！）
ＩＤはタスク名に値を入力することで
自動的に設定されます。
（※手動入力禁止！）
期間と開始日を入力することで
自動的に色が設定されます。
（※手動入力禁止！）
レベル3
タスク

## WBS (HTML)
プロジェクト名 |  |  |  |  | 食べログシステム | スタート日 |  |  | 2022-12-14 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
チーム名 |  |  |  |  | チーム１ | 氏名 | 岸本一眞
ID |  |  | タスク名 |  |  | 担当 | Status | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 12; 2: 月; 19: 1; 20: 月
[12 empty] | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05
[12 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
1 | 0 | 0 | HTML |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
1 | 1 | 0 |  | 共通 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
[5 empty] | 会員登録画面 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14
[5 empty] | ログイン画面 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14
[5 empty] | ログアウト画面 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14
[5 empty] | メニューリスト画面 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14
0 | 0 | 1 |  |  | プロフィール詳細 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 0 | 2 |  |  | プロフィール編集 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 0 | 3 |  |  | メニュー一覧 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
[5 empty] | エラー画面 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14
0 | 1 | 0 |  | ユーザー画面 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 1 | 1 |  |  | 口コミ一覧 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 1 | 2 |  |  | 口コミ投稿 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 1 | 3 |  |  | 口コミ詳細 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 1 | 4 |  |  | 口コミ編集 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 1 | 5 |  |  | 予約作成 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 1 | 6 |  |  | クーポン一覧 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 2 | 0 |  | 飲食店画面 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 2 | 1 |  |  | メニュー詳細 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 2 | 2 |  |  | メニュー投稿 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 2 | 3 |  |  | メニュー編集 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 2 | 4 |  |  | クーポン投稿 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 2 | 5 |  |  | 予約一覧 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 2 | 6 |  |  | バナー投稿 | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 2 | 7 |  |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14
0 | 2 | 8 |  |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | bar: 2022-12-14

## WBS (製造)
プロジェクト名 |  |  |  |  | 食べログシステム | スタート日 |  |  |  | 2022-12-14 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
チーム名 |  |  |  |  | チーム１ | 氏名 | 岸本一眞
ID |  |  | タスク名 |  |  | 担当 | Status | 工数 (h) | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 12; 2: 月; 19: 1; 20: 月
[13 empty] | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19
[13 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
1 | 0 | 0 | 共通 |  |  | 岸本一眞 | 対応中 |  |  | 2022-12-19 | 2022-12-23 | * | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 1 | 0 |  | 会員登録機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 1 | 2 |  |  | User.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 1 | 3 |  |  | register.blade.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 1 | 4 |  |  | RegisterController.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 2 | 0 |  | 認証機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 2 | 1 |  |  | User.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 1 | 2 |  |  | login.blade.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 1 | 2 |  |  | LoginController.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 1 | 3 |  |  | logout.blae.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 2 | 0 |  | プロフィール機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 2 | 1 |  |  | User.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 1 | 2 |  |  | user.blade.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 1 | 2 |  |  | UserController.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 2 | 0 |  | メニューリスト機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 2 | 1 |  |  | menuList.blade.php | 岸本一眞 | 対応中 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | * | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 3 | 0 |  | エラー画面 |  | 岸本一眞 | 対応中 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | * | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
1 | 3 | 1 |  |  | error.blade.php | 岸本一眞 | 対応中 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | * | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 0 | 0 | 飲食店 |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 1 | 0 |  | メニュー機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 1 | 1 |  |  | Menu.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23
2 | 1 | 2 |  |  | menu.blade.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 1 | 3 |  |  | MenuController.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 2 | 0 |  | クーポン機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 2 | 1 |  |  | userList.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 2 | 2 |  |  | userList_model.inc | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 2 | 3 |  |  | userList.phtml | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 3 | 0 |  | 予約機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 3 | 1 |  |  | Reservation.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 3 | 2 |  |  | reservation.blade.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 3 | 3 |  |  | ReservationController.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 4 | 0 |  | バナー機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 4 | 1 |  |  | Banner.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 4 | 2 |  |  | banner.blade.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 4 | 3 |  |  | BannerController.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
3 | 0 | 0 | ユーザー |  |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
3 | 1 | 0 |  | 口コミ機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
3 | 1 | 1 |  |  | Article.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
3 | 1 | 2 |  |  | article.blade.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
3 | 1 | 3 |  |  | ArticleController.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
3 | 2 | 0 |  | 飲食店閲覧機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
3 | 2 | 1 |  |  | Shop.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
3 | 2 | 2 |  |  | shops.blade.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
3 | 2 | 3 |  |  | ShopController.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
3 | 3 | 0 |  | 予約機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
3 | 3 | 1 |  |  | Reservation.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
3 | 3 | 2 |  |  | reservation.blade.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
3 | 3 | 3 |  |  | ReservationController.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
3 | 4 | 0 |  | クーポン機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
3 | 4 | 1 |  |  | Coupon.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
2 | 4 | 2 |  |  | coupons.blade.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 |  | 2022-12-23
2 | 4 | 3 |  |  | CouponController.php | 岸本一眞 | 完 | 1 | 1 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-23
ファイル単位で工数を記載

## WBS (テスト)
プロジェクト名 |  |  |  |  | 食べログシステム | スタート日 |  |  |  | 2022-12-14 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
チーム名 |  |  |  |  | チーム１ | 氏名 | 岸本一眞
ID |  |  | タスク名 |  |  | 担当 | Status | 工数 (分) | 期間 (日) | 開始 | 終了 | 注 | 1: 12; 2: 月; 19: 1; 20: 月
[13 empty] | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19
[13 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
1 | 0 | 0 | シナリオ（総合）テストケース一覧作成 |  |  | 岸本一眞 | 完 | na |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 1 | 0 |  | 認証機能 |  | 岸本一眞 | 完 | na |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 2 | 0 |  | 食べログ機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 3 | 0 |  | プロフィール機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 4 | 0 |  | 口コミ機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 5 | 0 |  | 予約機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 6 | 0 |  | クーポン機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 7 | 0 |  | メニュー機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
|  |  |  | バナー機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23
0 | 1 | 0 |  | エラー画面 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 0 | 0 | シナリオ（総合）テストケース作成 |  |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 1 | 0 |  | 認証機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 2 | 0 |  | 食べログ機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 3 | 0 |  | プロフィール機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 4 | 0 |  | 口コミ機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 5 | 0 |  | 予約機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 6 | 0 |  | クーポン機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 7 | 0 |  | メニュー機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 8 | 0 |  | バナー機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
1 | 9 | 0 |  | エラー画面 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.5 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
2 | 0 | 0 | シナリオ（総合）テスト実施 |  |  | 岸本一眞 | 完 | na |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
2 | 1 | 0 |  | 認証機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.2 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
2 | 2 | 0 |  | 食べログ機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.2 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
2 | 3 | 0 |  | プロフィール機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.2 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
2 | 4 | 0 |  | 口コミ機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.2 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
2 | 5 | 0 |  | 予約機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.2 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
2 | 6 | 0 |  | クーポン機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.2 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
2 | 7 | 0 |  | メニュー機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.2 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
2 | 8 | 0 |  | バナー機能 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.2 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23
2 | 9 | 0 |  | エラー画面 |  | 岸本一眞 | 完 | 0.2 |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 | bar: 2022-12-23

## 課題管理表
<<課題管理表>>
| 課題件数 | 2
| 解決済件数 | 0
| 未解決件数 | 2
項番 | 優先度 | 記入日 | 記入者 | カテゴリ | 課題内容 | 問合先 | 社内 担当者 | ステータス | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 備考
1 | 中 | 2015-06-15 | 江田颯 | 設計 | (例)議事録に関して、顧客が信頼できるような書き方が把握できていない。 可能な限り丁寧に書こうとするとそちらに時間が取られてしまい、設計が 厳かになってしまう | 社内 |  |  |  |  | サンプル
2 | 中 | 2015-08-18 | 鈴木一紘 |  | メインメニュー画面の出勤登録処理と2ヶ月、3か月分のカレンダー表示ができておらず、内部設計の計画に影響を与えてしまう。
3 | 高
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## 顧客への質問管理表
<<顧客への質問管理表>>
項番 | 記入日 | 質問内容 | ステータス | 回答日 | 回答内容
1 | 2015-06-15 | (例)非会員は何が出来るよう想定しているのか
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
サンプル

## WBS初期設定
プロジェクト開始日 | 2022-12-14
プロジェクト名 | 食べログシステム
チーム名 | チーム１
氏名 | 岸本一眞
プロジェクト開始日を記入する
例）2016/06/03
プロジェクト名を記入する
例）
神田美容院システム
プロジェクト開始日を記入する
例）2016/06/03
プロジェクト開始日を記入する
例）2016/06/03